Project Title:               Hostay – Hotel & Homestay Online Booking and Management System

Authors:           	Hostay Project Development Team

Date:                	August 2026

Version:           	1.0 (Final Release)

Circulation:     	            Internal, Project Partners, Public

# 1       Context and Goals

## 1.1 Context (Bối cảnh)

- Sự phát triển bùng nổ của ngành du lịch đòi hỏi các cơ sở lưu trú (khách sạn, resort, homestay) phải chuyển đổi số mạnh mẽ quy trình tiếp cận khách hàng và vận hành.

- Các phương thức đặt phòng truyền thống qua gọi điện, mạng xã hội hoặc ghi chép sổ sách thủ công thường gây ra tình trạng quá tải, nhầm lẫn phòng trống, tính toán hóa đơn sai sót và thủ tục check-in tại quầy mất nhiều thời gian.

## 1.2 Broader Strategic Goals (Mục tiêu chiến lược dài hạn)

- Xây dựng một nền tảng Web đặt phòng và quản trị khách sạn kết nối trực tiếp khách lưu trú với cơ sở kinh doanh.

- Tự động hóa quy trình đặt phòng, áp dụng mã ưu đãi (Voucher) và cung cấp giải pháp Check-in không chạm bằng mã QR điện tử.

- Cung cấp công cụ thống kê doanh thu đa chiều cho ban quản lý để tối ưu hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu sai sót vận hành.

# 2       Statement of Work/Goals

## 2.1 Scope of Work (Phạm vi công việc thực hiện)

- Presentation Layer:Xây dựng giao diện Web Responsive bằng React.js kết hợp Tailwind CSS, tối ưu trải nghiệm trên đa thiết bị.

- Database & Caching Layer:Thiết kế và khởi tạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MongoDB / MariaDB thông qua Mongoose ODM để quản lý thông tin khách sạn, tiện ích phòng và đơn đặt phòng.

- Business Logic Layer: Xây dựng hệ thống RESTful API bằng Node.js & Express.js,cơ chế xác thực, phân quyền an toàn qua JWT và kết nối cổng thanh toán trực tuyến nội địa (VNPay API, MoMo API).

- Testing & Deployment: kiểm thử chức năng, kiểm thử bảo mật và kiểm thử hiệu năng, đóng gói mã nguồn, triển khai thử nghiệm trên Web Server.

## 2.2 SMART Goals (Mục tiêu SMART)

S – Specific (Cụ thể):
Xây dựng hoàn chỉnh nền tảng web tích hợp 2 trong 1: Cổng đặt phòng trực tuyến dành cho khách lưu trú và Hệ thống quản lý phòng (PMS) tinh gọn dành cho các homestay/khách sạn vừa và nhỏ, hỗ trợ thanh toán cọc tự động qua mã QR và quản lý sơ đồ phòng trực quan.

M – Measurable (Đo lường được):

- Thời gian xử lý một đơn đặt phòng đạt < 2 giây.

- 100% các câu truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE được bảo vệ chống SQL Injection qua Prepared Statements.

- Giảm 90% số lượng truy vấn trên Admin Dashboard nhờ tối ưu hóa loại bỏ lỗi N+1 Query (sử dụng SUM, GROUP BY, JOIN trong 1 câu truy vấn duy nhất).

A – Achievable (Khả thi):
Phạm vi dự án được tinh gọn trong 15–20 ca sử dụng (Use Cases) cốt lõi, sử dụng các công nghệ web tiêu chuẩn (Client-Server, Database quan hệ, Cloud/Docker) phù hợp với năng lực kỹ thuật và quy mô nhóm sinh viên.

R – Relevant (Phù hợp thực tế):
Giải quyết trực tiếp bài toán chuyển đổi số cho các cơ sở lưu trú nhỏ (cắt giảm chi phí hoa hồng OTA trung gian, tự động hóa dòng tiền cọc và chống thất thoát vận hành), đồng thời đáp ứng trọn vẹn yêu cầu môn học về quản trị quy trình phần mềm (Agile/Scrum).

T – Time-bound (Thời hạn rõ ràng):
Hoàn thành toàn bộ các giai đoạn từ khảo sát đặc tả yêu cầu, thiết kế CSDL, lập trình các phân hệ, kiểm thử an ninh bảo mật đến nghiệm thu đóng gói trong lộ trình 15 tuần của dự án.

## 2.3 MoSCoW Prioritization (Bảng phân loại ưu tiên MoSCoW)

| Phân nhóm MoSCoW | Hạng mục công việc / Chức năng cụ thể |
| --- | --- |
| MUST HAVE (Bắt buộc phải có để chạy MVP) | • Xác thực bảo mật: Đăng ký, đăng nhập an toàn với mật khẩu mã hóa Bcrypt. • Tìm kiếm & Bộ lọc: Lọc phòng nhanh theo mức giá, địa điểm và loại phòng. • Quy trình đặt phòng: Chọn khoảng ngày lưu trú, số lượng khách và tự động tính tổng tiền. • Vé điện tử: Tự động tạo và xuất phiếu đặt phòng kèm mã QR Check-in. • Quản trị & Lễ tân (Admin): Dashboard thống kê doanh thu 12 tháng, quản lý danh mục phòng (CRUD) và xác nhận Check-in/Check-out. |
| SHOULD HAVE (Nên có để hoàn thiện trải nghiệm) | • Voucher/Khuyến mãi: Kiểm tra thời hạn, số lượt sử dụng tối đa và tự động chiết khấu đơn hàng. • Tối ưu hình ảnh UI/UX: Bộ sưu tập ảnh phòng phóng to chi tiết (LightGallery) và banner trượt (Swiper). • Báo cáo dữ liệu: Xuất danh sách tài khoản người dùng và thông tin ra file Excel (.xls). |
| COULD HAVE (Có thì tốt, làm khi dư thời gian) | • In ấn trực tiếp: Hỗ trợ in vé phòng định dạng PDF trực tiếp từ trình duyệt. • Quản lý tài khoản cá nhân: Cho phép khách hàng tự đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân trực tuyến. |
| WON'T HAVE (Loại trừ khỏi phạm vi đồ án) | • Cổng thanh toán quốc tế: Thanh toán thẻ trực tiếp qua Visa/Mastercard thời gian thực (để dành phiên bản sau). • Ứng dụng Native: App di động riêng biệt trên iOS/Android (ưu tiên Web Responsive). |

If not already explained in the previous section, describe how we are going to contribute (what we do) and the specific goals we intend to achieve.

Make the goals SMART and MoSCoW

# 3       Technical Solution Overview

Overview of the technical solution (architecture, components, technologies, etc)

Hệ thống theo mô hình 3 lớp (3-tier architecture):

Frontend: giao diện web cho khách hàng tìm kiếm, xem, đặt phòng (React.js), và trang quản trị (admin dashboard) cho chủ khách sạn/nhân viên quản lý phòng, đơn đặt.

Backend: Node.js + Express.js cung cấp REST API xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng, xử lý đặt phòng và thanh toán.

Database: MongoDB — lưu trữ dữ liệu dưới dạng document (khách sạn, phòng, người dùng, đơn đặt phòng), phù hợp với dữ liệu có cấu trúc linh hoạt (mỗi khách sạn/phòng có tiện ích, ảnh, mô tả khác nhau); dùng Mongoose làm ODM để định nghĩa schema và validate dữ liệu. Kết hợp Redis để cache kết quả tìm kiếm phổ biến (theo khu vực, ngày, giá)

Các thành phần chính (components)

- Module Tìm kiếm & Lọc phòng (theo khu vực Đà Nẵng, giá, ngày, tiện ích)

- Module Đặt phòng & Thanh toán (tích hợp cổng thanh toán VNPay/Momo)

- Module Quản lý tài khoản người dùng (đăng ký/đăng nhập, JWT, có thể thêm OAuth Google/Facebook)

- Module Quản lý khách sạn/phòng cho đối tác (admin panel)

- Module Quản lý Đơn đặt phòng (Booking Management) — cho khách xem lịch sử đặt phòng, hủy/đổi lịch, xem trạng thái (chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hủy).

- Module Thống kê & Báo cáo (Admin Analytics),cho phía quản trị/đối tác xem doanh thu, tỷ lệ lấp phòng, đơn đặt theo thời gian

- Module Đánh giá & Bình luận (review) sau khi lưu trú

- Module Thông báo (email/SMS xác nhận đặt phòng)

- Module Voucher/Khuyến mãi

Công nghệ đề xuất

- Frontend: React.js + Tailwind CSS

- Backend: Node.js + Express.js

- Database: MongoDB (Mongoose ODM) + Redis (cache)

- Authentication: JWT

- Hosting: AWS + Name.com

- Thanh toán: VNPay API +Momo API

# 4       Similar Solutions

#### 4.1 Các giải pháp hiện có

Booking.com, Agoda, Traveloka — nền tảng OTA (Online Travel Agency) quốc tế, quy mô toàn cầu, đã đặt phòng được hầu hết khách sạn tại Đà Nẵng.

Điểm yếu so với giải pháp đề xuất:

- Không chuyên biệt hóa cho Đà Nẵng — thông tin gợi ý (điểm tham quan gần đó, sự kiện/lễ hội địa phương như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng) không được cá nhân hóa.

- Phí hoa hồng (commission) % khiến khách sạn nhỏ, homestay địa phương khó tham gia hoặc phải tăng giá phòng.

- Giao diện đa ngôn ngữ chung chung, không tối ưu trải nghiệm tiếng Việt cho khách nội địa.

Website đặt phòng riêng lẻ của từng khách sạn

Điểm yếu so với giải pháp đề xuất:

- Khách phải vào từng trang riêng để so sánh giá, không có cái nhìn tổng quan.

- Không có hệ thống đánh giá/review tập trung để khách tham khảo trước khi quyết định.

- Chi phí duy trì hệ thống đặt phòng riêng cao đối với khách sạn/homestay quy mô nhỏ.

#### 4.2 Điểm khác biệt của giải pháp đề xuất

| #### Tiêu chí | #### Đối thủ (OTA lớn/nền tảng chung) | #### Giải pháp đề xuất |
| --- | --- | --- |
| #### Phạm vi | #### Toàn quốc/toàn cầu | #### Chuyên biệt Đà Nẵng |
| #### Phí hoa hồng | #### Cao (15–20%) | #### Thấp hơn, ưu tiên đối tác địa phương |
| #### Gợi ý địa phương | #### Không có | #### Tích hợp lịch sự kiện, điểm tham quan gần Đà Nẵng |
| #### Ngôn ngữ/UX | #### Đa ngôn ngữ chung | #### Tối ưu tiếng Việt, thân thiện người dùng nội địa |
| #### Đối tượng phục vụ | #### Khách sạn lớn, chuỗi | #### Cả khách sạn nhỏ, homestay |

# 5       Project Work Breakdown Structure

Dự án được phân rã thành các gói công việc (Work Packages) cụ thể:

- WP 0 - Project Management: Lập kế hoạch Agile/Scrum 12 tuần, quản lý backlog, giám sát tiến độ và chi phí AWS/APIs

- WP 1 - Requirements & UI/UX Design: Khảo sát lưu trú Đà Nẵng, thiết kế Wireframe & Figma (Client SPA & Admin Dashboard).

- WP 2 - Database (MongoDB) & Redis Cache: Thiết kế Schemas Mongoose (Hotels, Rooms, Bookings, Users, Reviews, Vouchers) và cấu hình Redis cache tìm kiếm.

- WP 3 - Core Backend REST API & Payment: Lập trình REST API Node.js/Express, xác thực JWT & OAuth, tích hợp cổng thanh toán VNPay/Momo, gửi Email/SMS.

- WP 4 - Frontend (React.js) & Admin Panel: Lập trình giao diện tìm kiếm Đà Nẵng, bộ lọc, đặt phòng, voucher, review và Admin Analytics.

- WP 5 - Testing & Security Audit: Kiểm thử API (Postman/Jest), kiểm thử bảo mật JWT/NoSQLi/XSS, kiểm thử tải Redis và luồng IPN thanh toán.

- WP N - Deployment & Handover: Triển khai Production lên AWS, cấu hình tên miền Name.com, viết tài liệu Swagger và bàn giao.

#### 5.1. Biểu đồ Gantt tiến độ dự án (Gantt Chart Timeline)

#### 5.2. Danh sách sản phẩm bàn giao chi tiết từng tuần (Deliverables)

| No | Date | Visibility | Title / Mô tả sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Tuần 1 | Public | Báo cáo Đặc tả Phạm vi Dự án (Project Scope Document) & Kế hoạch Khởi tạo |
| D2 | Tuần 2 | Internal | Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) & Sơ đồ Use Case phân hệ |
| D3 | Tuần 3 | Internal | Bộ Wireframe UI/UX & Bản thiết kế Figma (Client React.js & Admin Panel) |
| D4 | Tuần 4 | Internal | Thiết kế CSDL (Mongoose Schemas MongoDB & Cấu hình Redis Cache) |
| D5 | Tuần 5 | Project Partners | Khung kiến trúc Backend Node.js/Express.js & Module Xác thực JWT/OAuth |
| D6 | Tuần 6 | Project Partners | Module Đặt phòng (Booking API), Voucher Engine & Dịch vụ Thông báo Email/SMS |
| D7 | Tuần 7 | Project Partners | Tích hợp Cổng thanh toán VNPay API & Ví điện tử Momo Sandbox |
| D8 | Tuần 8 | Project Partners | Bản phát hành Backend Core API hoàn chỉnh & Module Quản trị Đối tác (Admin Panel) |
| D9 | Tuần 9 | Project Partners | Giao diện Frontend Client React.js (Tìm kiếm, Bộ lọc Đà Nẵng, Chi tiết phòng) |
| D10 | Tuần 10 | Project Partners | Giao diện Thanh toán Trực tuyến, Module Review/Đánh giá & Admin Analytics |
| D11 | Tuần 11 | Project Partners | Hệ thống Web Beta (Release Candidate - Đã kiểm thử bảo mật, hiệu năng & tải Redis) |
| D12 | Tuần 12 | Public | Hệ thống hoàn chỉnh trên AWS (Tên miền Name.com), Báo cáo Nghiệm thu & Tài liệu HDSD |

#### 5.3. Các mốc quan trọng theo các giai đoạn (Milestones)

| No | Date | Description (Mốc hoàn thành quan trọng) |
| --- | --- | --- |
| M1 | Tuần 1 | Phê duyệt Phạm vi Dự án (Scope Document Approved) & Kích hoạt Dự án |
| M2 | Tuần 3 | Phê duyệt Tài liệu SRS & Bộ Thiết kế Giao diện Figma (UI/UX Approved) |
| M3 | Tuần 4 | Hoàn thành Thiết kế CSDL MongoDB & Cơ chế Caching Redis |
| M4 | Tuần 8 | Hoàn thành Đóng gói Toàn bộ Backend REST API & Tích hợp VNPay/Momo |
| M5 | Tuần 10 | Hoàn thành Tích hợp Frontend React.js với Backend & Luồng Thanh toán Trực tuyến |
| M6 | Tuần 11 | Hoàn tất Kiểm thử An ninh Bảo mật (Security & Load Testing Passed) |
| M7 | Tuần 12 | Triển khai Production lên AWS, Nghiệm thu Hệ thống & Bàn giao Sản phẩm |

# 6       Viability and Constraints

#### 6.1. Phân tích Tính khả thi (Viability Analysis)

- Tính khả thi Kỹ thuật (Technical Viability): Ứng dụng stack công nghệ hiện đại React.js + Node.js (Express) + MongoDB + Redis. Kiến trúc REST API phi trạng thái (stateless) giúp hệ thống mở rộng linh hoạt. MongoDB lưu trữ document linh hoạt cho thông tin tiện ích phòng, kết hợp Redis In-Memory Cache giảm 80% tải đọc CSDL cho các truy vấn tìm kiếm phổ biến tại Đà Nẵng.

- Tính khả thi Kinh tế & Tài chính (Economic & Financial Viability): Sử dụng công nghệ mã nguồn mở hàng đầu, chi phí hạ tầng đám mây AWS được tối ưu theo lưu lượng thực tế. Dự án mang lại lợi ích tài chính to lớn cho các chủ khách sạn & homestay Đà Nẵng nhờ cắt giảm 15-25% phí hoa hồng OTA quốc tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh giá phòng.

- Tính khả thi Vận hành (Operational Viability): Giao diện tiếng Việt tối ưu cho thị trường lưu trú Đà Nẵng. Tích hợp thanh toán phổ biến tại Việt Nam (VNPay, Momo) cùng hệ thống tự động hóa gửi thông báo Email/SMS giúp đơn giản hóa 90% quy trình xác nhận và quản lý đơn đặt.

#### 6.2. Các Ràng buộc Dự án (Project Constraints)

- Ràng buộc Kỹ thuật & Hạ tầng (Technical & Infrastructure Constraints): Máy chủ yêu cầu môi trường Node.js ≥ 18.x, MongoDB ≥ 6.x, Redis ≥ 7.x; Phụ thuộc vào kết nối API Sandbox/Production của VNPay và Momo; Yêu cầu hạ tầng đám mây AWS và tên miền Name.com cấu hình SSL/HTTPS

- Ràng buộc Thời gian & Nguồn lực (Time & Resource Constraints): Giới hạn trong khung thời gian nghiêm ngặt 12 tuần với đội ngũ 3-4 nhân sự chuyên trách.

- Ràng buộc Pháp lý & Bảo mật Dữ liệu (Legal & Privacy Constraints): Tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng (Nghị định 13/2023/NĐ-CP); xác thực bảo mật JWT, không lưu trữ thông tin thẻ ngân hàng/CVV trên hệ thống (toàn bộ do cổng thanh toán PCI-DSS xử lý).

#### 6.3. Giới hạn & Những việc không thực hiện (Scope Exclusions / What We Cannot Do)

- Không lưu trữ và xử lý trực tiếp thẻ tín dụng: Chuyển giao toàn bộ giao dịch thẻ qua cổng trung gian thanh toán VNPay/Momo.

- Không mở rộng dữ liệu ngoài phạm vi Đà Nẵng trong giai đoạn 1: Tập trung tối đa tài nguyên để chuyên biệt hóa trải nghiệm lưu trú và sự kiện tại thành phố Đà Nẵng.

- Chưa phát hành App Native riêng trên App Store / Google Play: Tối ưu giao diện React.js chuẩn Responsive trên trình duyệt di động

- Không hỗ trợ quy trình đặt phòng ngoại tuyến (Offline): Yêu cầu kết nối Internet liên tục để kiểm tra trạng thái phòng trống thời gian thực

# 7 Các rủi ro và kế hoạch giảm thiểu

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm có thể gặp các rủi ro liên quan đến tiến độ, nhân sự, dữ liệu, chức năng đặt phòng, bảo mật và chất lượng hệ thống. Nhóm đánh giá mỗi rủi ro dựa trên hai yếu tố: Probability (P) – xác suất xảy ra và Impact (I) – mức độ ảnh hưởng.

Điểm rủi ro được tính theo công thức: Risk Score = P × I

Trong đó, P và I được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5:

| Điểm | Mức độ |
| --- | --- |
| 1 | Rất thấp |
| 2 | Thấp |
| 3 | Trung bình |
| 4 | Cao |
| 5 | Rất cao |

Để xác định mức độ ưu tiên, nhóm sử dụng mức điểm rủi ro như sau:

| Risk Score | Mức độ rủi ro | Ưu tiên xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1–4 | Thấp | Theo dõi |
| 5–9 | Trung bình | Theo dõi và có biện pháp kiểm soát |
| 10–16 | Cao | Ưu tiên xử lý |
| 17–25 | Rất cao | Xử lý ngay và theo dõi thường xuyên |

Bảng 1. Danh sách rủi ro và phương án giảm thiểu

| Rủi ro (Risk) | P | I | Điểm | Phương án (Action) | Mô tả / Kế hoạch giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chậm tiến độ dự án | 4 | 4 | 16 | Giảm thiểu | Chia dự án thành các nhiệm vụ nhỏ, xác định thời hạn và người chịu trách nhiệm. Theo dõi tiến độ định kỳ và ưu tiên hoàn thành các chức năng quan trọng trước. |
| Thành viên không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn | 3 | 4 | 12 | Giảm thiểu | Theo dõi tiến độ của từng thành viên, xác định rõ nhiệm vụ và thời hạn. Khi phát sinh khó khăn, nhóm hỗ trợ hoặc phân chia lại công việc để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung. |
| Thay đổi yêu cầu hoặc mở rộng phạm vi dự án (Scope Creep) | 4 | 4 | 16 | Giảm thiểu | Xác định và thống nhất phạm vi ngay từ đầu. Các yêu cầu mới phải được đánh giá về thời gian, chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ trước khi chấp thuận. Sử dụng MoSCoW để kiểm soát và ưu tiên phạm vi. |
| Dữ liệu khách sạn, phòng hoặc địa điểm du lịch không chính xác | 4 | 4 | 16 | Giảm thiểu | Kiểm tra và xác minh dữ liệu trước khi đưa vào hệ thống. Thống nhất cấu trúc nhập dữ liệu và kiểm tra các thông tin quan trọng như tên, địa chỉ, giá phòng và tình trạng phòng. |
| Lỗi trong chức năng đặt phòng | 3 | 5 | 15 | Giảm thiểu | Kiểm thử các trường hợp đặt phòng thành công, phòng hết chỗ, ngày nhận/trả phòng không hợp lệ, đặt trùng và hủy đặt phòng. Các lỗi nghiêm trọng phải được xử lý trước khi phát hành. |
| Lỗ hổng bảo mật hoặc truy cập trái phép | 3 | 5 | 15 | Giảm thiểu | Sử dụng xác thực và phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào, bảo vệ thông tin đăng nhập và giới hạn quyền truy cập chức năng quản trị. Kiểm tra các chức năng liên quan đến tài khoản trước khi triển khai. |
| Mất hoặc sai lệch dữ liệu | 2 | 5 | 10 | Giảm thiểu | Sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ và tạo bản sao trước các thay đổi lớn. Kiểm tra dữ liệu sau các thao tác thêm, sửa, xóa để hạn chế nguy cơ mất hoặc sai lệch dữ liệu. |
| Website hiển thị không phù hợp trên các thiết bị | 3 | 3 | 9 | Giảm thiểu | Thiết kế giao diện responsive và kiểm thử trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại với nhiều kích thước màn hình. |
| Lỗi tích hợp giữa Frontend, Backend và Database | 3 | 4 | 12 | Giảm thiểu | Thống nhất cấu trúc dữ liệu và API giữa các thành phần ngay từ đầu. Thực hiện kiểm thử tích hợp sau khi hoàn thành từng chức năng chính. |
| Không đủ thời gian hoàn thành các chức năng nâng cao | 4 | 3 | 12 | Né tránh | Xác định phạm vi rõ ràng ngay từ đầu và loại bỏ các chức năng không cần thiết khỏi phiên bản đầu tiên. Ưu tiên các chức năng Must Have; các chức năng nâng cao được chuyển sang phiên bản sau nếu không đủ thời gian. |
| API hoặc dịch vụ bên thứ ba không ổn định | 2 | 4 | 8 | Giảm thiểu | Kiểm tra độ ổn định và giới hạn sử dụng của API trước khi tích hợp. Xây dựng cơ chế xử lý lỗi và chuẩn bị phương án thay thế khi dịch vụ không phản hồi. |
| Hiệu năng website không đáp ứng khi lượng truy cập tăng | 3 | 4 | 12 | Giảm thiểu | Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, tối ưu hình ảnh, sử dụng caching khi cần thiết và kiểm thử hiệu năng trước khi triển khai. Theo dõi tài nguyên server để có phương án nâng cấp khi cần. |
| Chi phí phát sinh vượt ngân sách dự kiến | 2 | 3 | 6 | Chấp nhận | Dành khoảng 8% ngân sách làm khoản dự phòng. Các khoản phát sinh nhỏ được xử lý bằng ngân sách dự phòng. Nếu vượt mức dự phòng, Project Manager đánh giá và đề xuất điều chỉnh ngân sách. |

Dựa trên Risk Score = P × I, nhóm ưu tiên xử lý các rủi ro có điểm từ 10 trở lên, trong đó các rủi ro từ 15–16 được ưu tiên cao nhất, gồm: chậm tiến độ dự án (16), Scope Creep (16), dữ liệu không chính xác (16), lỗi chức năng đặt phòng (15) và lỗ hổng bảo mật (15). Các rủi ro có điểm 12 và 10 cũng được theo dõi và thực hiện biện pháp ứng phó theo kế hoạch. Các rủi ro có điểm từ 9 trở xuống gồm lỗi hiển thị trên thiết bị (9), API không ổn định (8) và chi phí phát sinh (6) sẽ được theo dõi định kỳ.

Các rủi ro sẽ được Project Manager quản lý và cập nhật trong suốt vòng đời dự án. Khi xác suất hoặc mức độ ảnh hưởng của rủi ro thay đổi, nhóm sẽ đánh giá lại P, I và Risk Score để điều chỉnh mức độ ưu tiên. Khi rủi ro xảy ra, nhóm sẽ triển khai phương án ứng phó và đánh giá ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng của dự án.

# 8 Đề xuất ngân sách

Bảng 2. Dự toán chi phí thực hiện dự án

| Khoản chi | Cơ sở tính toán | Mục đích sử dụng | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhân sự – Project Manager | 1 người × 2,5 tháng × 25.000.000 VNĐ/tháng | Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, nhân sự, rủi ro và nghiệm thu dự án | 62.500.000 |
| 2. Nhân sự – Business Analyst | 1 người × 1 tháng × 22.000.000 VNĐ/tháng | Khảo sát, phân tích yêu cầu và đặc tả hệ thống | 22.000.000 |
| 3. Nhân sự – Frontend Developer | 1 người × 2 tháng × 25.000.000 VNĐ/tháng | Xây dựng giao diện website và các chức năng phía người dùng | 50.000.000 |
| 4. Nhân sự – Backend Developer | 1 người × 2 tháng × 27.000.000 VNĐ/tháng | Xây dựng API, xử lý nghiệp vụ đặt phòng, người dùng và quản trị | 54.000.000 |
| 5. Nhân sự – QA/Tester | 1 người × 1 tháng × 20.000.000 VNĐ/tháng | Kiểm thử chức năng, tích hợp, giao diện và kiểm thử hồi quy | 20.000.000 |
| 6. Phần mềm / Công cụ phát triển | Dự toán 8.000.000 VNĐ | Công cụ thiết kế UI/UX, quản lý dự án, mã nguồn, kiểm thử và phát triển | 8.000.000 |
| 7. AI hỗ trợ phát triển | 4 nhân sự kỹ thuật × 2 tháng × 1.500.000 VNĐ/người/tháng | Hỗ trợ viết mã, phân tích lỗi, refactoring, tạo test case và tài liệu kỹ thuật | 12.000.000 |
| 8. Hosting / Cloud Server | 4.800.000 VNĐ/năm | Cung cấp máy chủ và tài nguyên cloud để triển khai, vận hành và thử nghiệm website | 4.800.000 |
| 9. Tên miền | 400.000 VNĐ/năm | Đăng ký và duy trì tên miền .com cho website | 400.000 |
| 10. API / Dịch vụ bên thứ ba | Dự toán 5.000.000 VNĐ | Sử dụng API bản đồ, email, SMS/thông báo và các dịch vụ tích hợp cần thiết | 5.000.000 |
| 11. Đi lại / Khảo sát | Dự toán 3.000.000 VNĐ | Khảo sát khách sạn, thu thập thông tin du lịch và làm việc với các bên liên quan | 3.000.000 |
| 12. Văn phòng phẩm & In ấn tài liệu | Dự toán 2.000.000 VNĐ | In ấn hợp đồng, tài liệu SRS, tài liệu HDSD, biên bản nghiệm thu và văn phòng phẩm | 2.000.000 |
| 13. Bảo trì & vận hành sau triển khai | 12 tháng × 2.000.000 VNĐ/tháng | Sửa lỗi, cập nhật bảo mật, sao lưu dữ liệu, giám sát hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật | 24.000.000 |
| I. TẠM TÍNH TRƯỚC DỰ PHÒNG | Chi phí trực tiếp (Tổng mục 1 đến 13) | Tổng chi phí phát triển, triển khai và vận hành năm đầu | 267.700.000 |
| II. Dự phòng rủi ro (~8%) | 8% × 267.700.000 VNĐ | Dự phòng cho thay đổi yêu cầu, phát sinh kỹ thuật, kéo dài tiến độ | 21.416.000 |
| III. TỔNG CỘNG | Tạm tính + Dự phòng (I + II) | Tổng ngân sách dự kiến cho phát triển, triển khai và vận hành năm đầu | 289.116.000 |

# 9 Mô tả về Đối tác & Đội ngũ

9.1 Mô tả về các đối tác và các bên liên quan

Dự án “Xây dựng website giới thiệu du lịch và đặt phòng khách sạn tại Đà Nẵng” được thực hiện bởi nhóm phát triển phần mềm. Nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống.

Website hướng đến đối tượng khách du lịch có nhu cầu tìm kiếm thông tin về Đà Nẵng và tìm kiếm, đặt phòng khách sạn. Trong phạm vi dự án, nhóm xây dựng hệ thống với các chức năng chính như giới thiệu địa điểm du lịch, tìm kiếm khách sạn, xem thông tin phòng, đặt phòng, quản lý tài khoản và quản trị dữ liệu.

Các bên liên quan chính của dự án bao gồm:

Bảng  3 Bảng phân công vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đối tượng / Bên liên quan (Stakeholder / Partner) | Vai trò và trách nhiệm |
| --- | --- |
| Nhóm phát triển dự án | Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống. |
| Khách du lịch / Người dùng | Sử dụng website để tìm kiếm thông tin du lịch, khách sạn và thực hiện đặt phòng. |
| Khách sạn / Đơn vị lưu trú | Cung cấp hoặc tham chiếu các thông tin về khách sạn, phòng, giá và tình trạng phòng. |
| Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba | Cung cấp hosting/cloud, tên miền, API bản đồ, email và các dịch vụ hỗ trợ tích hợp khác. |

9.2 Nhóm dự án

Nhóm dự án được tổ chức theo các vai trò chính nhằm đảm bảo đầy đủ các hoạt động từ quản lý, phân tích yêu cầu đến phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống.

Bảng  4 Bảng phân công nhân sự dự án

| Vị trí | Số lượng | Vai trò và trách nhiệm chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | 1 | Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, chi phí, nhân sự và rủi ro; điều phối các thành viên và theo dõi kết quả dự án. | Đã có |
| Business Analyst (BA) | 1 | Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu; xây dựng đặc tả chức năng và phối hợp với nhóm phát triển. | TBH |
| Frontend Developer | 1 | Xây dựng giao diện website, các chức năng phía người dùng và đảm bảo khả năng responsive trên nhiều thiết bị. | Đã có |
| Backend Developer | 1 | Xây dựng API, xử lý nghiệp vụ đặt phòng, tài khoản người dùng, quản trị và kết nối cơ sở dữ liệu. | Đã có |
| QA/Tester | 1 | Xây dựng test case, kiểm thử chức năng, tích hợp, giao diện và kiểm thử hồi quy; ghi nhận và theo dõi lỗi. | TBH |

TBH (To Be Hired) được sử dụng cho các vị trí chưa xác định nhân sự cụ thể tại thời điểm lập proposal.

9.3 Cơ cấu tổ chức nhóm

Cơ cấu tổ chức nhóm được xây dựng theo mô hình quản lý tập trung, trong đó Project Manager chịu trách nhiệm điều phối chung và các thành viên phụ trách từng chuyên môn.

Project Manager phối hợp với Business Analyst để quản lý và kiểm soát yêu cầu của dự án, đồng thời theo dõi tiến độ phát triển cùng các thành viên kỹ thuật. Frontend Developer và Backend Developer phối hợp trong quá trình xây dựng và tích hợp các chức năng của hệ thống. QA/Tester chịu trách nhiệm kiểm thử, phát hiện và theo dõi xử lý lỗi, đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu trước khi phát hành.